## Cronograma
CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL
Nombre del proyecto
Responsable del proyecto
Fecha de Revisión | 2022-09-06
Fecha de Actualización | 2022-08-19
Fecha Inicio | 2022-01-01
Fecha Final | 2022-12-31
Avance general | 62.5%
Semanas de Despacho
Descripción de Prueba | Fecha Inicio | Fecha final | Días | Progreso | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Tipo de Prueba 1 | 2022-01-01 | 2022-06-07 | 158 | 100% | Completado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 2 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 15 | 100% | Completado | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 3 | 2022-02-16 | 2022-05-31 | 105 | 100% | Completado | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 4 | 2022-02-16 | 2022-06-30 | 135 | 50% | Atrasado | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 5 | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 25 | 20% | Atrasado | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 6 | 2022-07-01 | 2022-08-07 | 38 | 100% | Completado | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 7 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 46 | 50% | Atrasado | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 8 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 31 | 100% | Completado | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 9 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 30 | 45% | En Progreso | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 10 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 7 | 20% | En Progreso | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 11 | 2022-09-25 | 2022-09-30 | 6 | 0% | Sin Empezar | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Tipo de Prueba 12 | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 103 | 65% | En Progreso | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Operación Comercial | 2022-12-31 | 2022-12-31

## Pasos Horarios
CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL 0
Nombre del proyecto | 0
Responsable del proyecto | 0
Fecha Inicio | 2022-10-27
Fecha Final | 2022-12-31
Pasos Horarios Estimados (MW)
Descripción de Prueba | Unidad | Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Tipo de Prueba 1 | UNI1 | 2022-10-27
Tipo de Prueba 1 | UNI2 | 2022-10-27
Tipo de Prueba 1 | UNI3 | 2022-10-27
Tipo de Prueba 1 | UNI4 | 2022-10-27
Tipo de Prueba 1 | TOTAL | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 1 | UNI1 | 2022-10-28
Tipo de Prueba 1 | UNI2 | 2022-10-28
Tipo de Prueba 1 | UNI3 | 2022-10-28
Tipo de Prueba 1 | UNI4 | 2022-10-28
Tipo de Prueba 1 | TOTAL | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 1 | UNI1 | 2022-10-29
Tipo de Prueba 1 | UNI2 | 2022-10-29
Tipo de Prueba 1 | UNI3 | 2022-10-29
Tipo de Prueba 1 | UNI4 | 2022-10-29
Tipo de Prueba 1 | TOTAL | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 2 | UNI1 | 2022-10-30
Tipo de Prueba 2 | UNI2 | 2022-10-30
Tipo de Prueba 2 | UNI3 | 2022-10-30
Tipo de Prueba 2 | UNI4 | 2022-10-30
Tipo de Prueba 2 | TOTAL | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 2 | UNI1 | 2022-10-31
Tipo de Prueba 2 | UNI2 | 2022-10-31
Tipo de Prueba 2 | UNI3 | 2022-10-31
Tipo de Prueba 2 | UNI4 | 2022-10-31
Tipo de Prueba 2 | TOTAL | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 3 | UNI1 | 2022-11-01
Tipo de Prueba 3 | UNI2 | 2022-11-01
Tipo de Prueba 3 | UNI3 | 2022-11-01
Tipo de Prueba 3 | UNI4 | 2022-11-01
Tipo de Prueba 3 | TOTAL | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-02
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-02
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-02
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-02
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-03
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-03
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-03
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-03
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-04
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-04
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-04
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-04
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-05
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-05
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-05
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-05
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-06
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-06
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-06
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-06
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-07
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-07
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-07
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-07
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-08
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-08
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-08
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-08
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-09
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-09
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-09
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-09
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-10
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-10
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-10
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-10
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-11
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-11
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-11
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-11
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-12
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-12
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-12
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-12
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-13
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-13
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-13
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-13
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-14
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-14
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-14
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-14
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-15
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-15
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-15
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-15
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-16
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-16
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-16
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-16
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-17
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-17
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-17
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-17
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-18
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-18
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-18
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-18
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-19
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-19
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-19
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-19
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-20
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-20
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-20
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-20
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-21
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-21
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-21
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-21
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-22
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-22
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-22
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-22
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-23
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-23
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-23
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-23
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-24
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-24
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-24
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-24
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-25
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-25
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-25
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-25
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-26
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-26
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-26
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-26
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 4 | UNI1 | 2022-11-27
Tipo de Prueba 4 | UNI2 | 2022-11-27
Tipo de Prueba 4 | UNI3 | 2022-11-27
Tipo de Prueba 4 | UNI4 | 2022-11-27
Tipo de Prueba 4 | TOTAL | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-11-28
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-11-28
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-11-28
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-11-28
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-11-29
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-11-29
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-11-29
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-11-29
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-11-30
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-11-30
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-11-30
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-11-30
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-01
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-01
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-01
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-01
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-02
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-02
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-02
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-02
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-03
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-03
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-03
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-03
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-04
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-04
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-04
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-04
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-05
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-05
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-05
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-05
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-06
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-06
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-06
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-06
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-07
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-07
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-07
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-07
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-08
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-08
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-08
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-08
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-09
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-09
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-09
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-09
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-10
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-10
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-10
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-10
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-11
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-11
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-11
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-11
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-12
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-12
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-12
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-12
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-13
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-13
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-13
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-13
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-14
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-14
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-14
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-14
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-15
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-15
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-15
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-15
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-16
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-16
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-16
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-16
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-17
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-17
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-17
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-17
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-18
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-18
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-18
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-18
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-19
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-19
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-19
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-19
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-20
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-20
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-20
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-20
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-21
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-21
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-21
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-21
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-22
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-22
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-22
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-22
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-23
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-23
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-23
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-23
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-24
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-24
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-24
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-24
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-25
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-25
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-25
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-25
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-26
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-26
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-26
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-26
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-27
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-27
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-27
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-27
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-28
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-28
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-28
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-28
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 5 | UNI1 | 2022-12-29
Tipo de Prueba 5 | UNI2 | 2022-12-29
Tipo de Prueba 5 | UNI3 | 2022-12-29
Tipo de Prueba 5 | UNI4 | 2022-12-29
Tipo de Prueba 5 | TOTAL | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 6 | UNI1 | 2022-12-30
Tipo de Prueba 6 | UNI2 | 2022-12-30
Tipo de Prueba 6 | UNI3 | 2022-12-30
Tipo de Prueba 6 | UNI4 | 2022-12-30
Tipo de Prueba 6 | TOTAL | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Prueba 6 | UNI1 | 2022-12-31
Tipo de Prueba 6 | UNI2 | 2022-12-31
Tipo de Prueba 6 | UNI3 | 2022-12-31
Tipo de Prueba 6 | UNI4 | 2022-12-31
Tipo de Prueba 6 | TOTAL | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operación Comercial | 2022-12-31 | 2022-12-31

## Semanas de Despacho (hidden)
SEMANAS AÑO 2022
Semana | Inicio | Fin
1 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | ENE
2 | 2022-01-08 | 2022-01-14
3 | 2022-01-15 | 2022-01-21
4 | 2022-01-22 | 2022-01-28
5 | 2022-01-29 | 2022-02-04 | FEB
6 | 2022-02-05 | 2022-02-11
7 | 2022-02-12 | 2022-02-18
8 | 2022-02-19 | 2022-02-25
9 | 2022-02-26 | 2022-03-04 | MAR
10 | 2022-03-05 | 2022-03-11
11 | 2022-03-12 | 2022-03-18
12 | 2022-03-19 | 2022-03-25
13 | 2022-03-26 | 2022-04-01
14 | 2022-04-02 | 2022-04-08 | ABR
15 | 2022-04-09 | 2022-04-15
16 | 2022-04-16 | 2022-04-22
17 | 2022-04-23 | 2022-04-29
18 | 2022-04-30 | 2022-05-06 | MAY
19 | 2022-05-07 | 2022-05-13
20 | 2022-05-14 | 2022-05-20
21 | 2022-05-21 | 2022-05-27
22 | 2022-05-28 | 2022-06-03
23 | 2022-06-04 | 2022-06-10 | JUN
24 | 2022-06-11 | 2022-06-17
25 | 2022-06-18 | 2022-06-24
26 | 2022-06-25 | 2022-07-01
27 | 2022-07-02 | 2022-07-08 | JUL
28 | 2022-07-09 | 2022-07-15
29 | 2022-07-16 | 2022-07-22
30 | 2022-07-23 | 2022-07-29
31 | 2022-07-30 | 2022-08-05 | AGO
32 | 2022-08-06 | 2022-08-12
33 | 2022-08-13 | 2022-08-19
34 | 2022-08-20 | 2022-08-26
35 | 2022-08-27 | 2022-09-02
36 | 2022-09-03 | 2022-09-09 | SEP
37 | 2022-09-10 | 2022-09-16
38 | 2022-09-17 | 2022-09-23
39 | 2022-09-24 | 2022-09-30
40 | 2022-10-01 | 2022-10-07 | OCT
41 | 2022-10-08 | 2022-10-14
42 | 2022-10-15 | 2022-10-21
43 | 2022-10-22 | 2022-10-28
44 | 2022-10-29 | 2022-11-04 | NOV
45 | 2022-11-05 | 2022-11-11
46 | 2022-11-12 | 2022-11-18
47 | 2022-11-19 | 2022-11-25
48 | 2022-11-26 | 2022-12-02
49 | 2022-12-03 | 2022-12-09 | DIC
50 | 2022-12-10 | 2022-12-16
51 | 2022-12-17 | 2022-12-23
52 | 2022-12-24 | 2022-12-30
53 | 2022-12-31 | 2023-01-06
Formulas:
Fin = [Inicio]+6
Inicio = [Fin, row above]+1